## Suivi & Bilan Hebdomadaire
Tableau de Bord - Objectifs Prioritaires, Suivi & Bilan
Suivi stratégique par ordre de priorité, avancement quotidien, temps de travail et bilans hebdomadaires
Total Heures |  |  | Progression Moyenne
0. Objectifs Fixés pour la Semaine (Classés par Ordre de Priorité)
Priorité | Objectif / Tâche Fixée | Niveau d'Importance | Poids (%) | Statut Actuel
1 | Résolution des problèmes de CI/CD et tests robustes | Critique | 40% | Atteint 🎯
2 | Migration modulaire de l'architecture & core/ | Important | 30% | En cours ⏳
3 | Documentation technique & guides d'utilisation | Moyen | 20% | En cours ⏳
4 | Optimisations mineures et nettoyage du code | Faible | 10% | À planifier ⏸️
1. Suivi Quotidien de l'Avancement
Date | Tâches Réalisées | Temps Passé (h) | Progression (%) | Notes / Bloquants | Appréciation / Statut
2026-08-01 | Cadrage du projet et spécifications techniques | 6.5 | 20% | Validation OK
2026-08-02 | Mise en place de l'architecture de base | 7 | 35% | Dépendances résolues
2026-08-03 | Développement du module principal et tests unitaires | 8 | 50% | RAS
2026-08-04 | Intégration des APIs et gestion des erreurs | 7.5 | 65% | Légère latence API testée
2026-08-05 | Optimisation des performances et revue de code | 6 | 75% | Ruff & ty validés
2026-08-06 | Rédaction de la documentation technique | 5 | 85% | En cours
2026-08-07 | Tests de charge et validation finale | 7 | 100% | Objectif atteint avec succès !
2026-08-11 | Audit de sécurité et revue des dépendances | 6 | 20% | Sécurité validée
2026-08-12 | Refactorisation des utilitaires partagés | 7 | 55% | Structure modulaire améliorée
2026-08-13 | Mise en place des règles de CI/CD et tests robustes | 8 | 100% | Pipeline opérationnel
2026-08-18 | Migration de l'architecture vers une structure modulaire | 7.5 | 30% | Conflits de dépendances / imports circulaires
2026-08-19 | Résolution des cycles d'import et protocoles partagés | 8 | 60% | Code épuré et validé par Ruff/ty
2026-08-20 | Développement des scripts d'automatisation CI/CD & tests | 7 | 85% | Temps de build un peu long sur le pipeline
2026-08-21 | Revue de code finale, documentation & déploiement test | 6.5 | 100% | Tout est validé avec succès !
2. Bilan Hebdomadaire & Recommandations Intelligentes (IA)
Semaine | Heures Totales (h) | Avancement Moyen | Réalisations Clés | Objectifs Atteints | Difficultés Rencontrées | Solutions / Nouvelles Approches (IA)
Semaine 31 (01/08 - 07/08) |  |  | Cadrage, architecture initiale, développement module et APIs | 100% des jalons atteints | Légère latence API constatée | Mettre en place un cache local et paralléliser les requêtes.
Semaine 32 (08/08 - 14/08) |  |  | Audit de sécurité, refactorisation & pipeline CI/CD | Validation finale validée | Volume de tests élevé | Automatiser les tests de charge dans le pipeline CI/CD.
Semaine 33 (18/08 - 21/08) |  |  | Migration modulaire, résolution des imports & scripts CI/CD | 100% des jalons validés | Conflits de dépendances & temps de build | Isoler les types dans core/ et mettre en cache les environnements uv.